## Sheet1
Tasks | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07
| Final Proposal Report |  |  |  | Preliminari Presentation | [5 empty] | Mock Presentation | Final Project Presentation and Journal Submission
Loading Data | bar: 2020-09-28
VGG16 Model Implementation | bar: 2020-09-28 to 2020-10-05
SHAP Model Implementation | bar: 2020-10-12; 2020-10-26 to 2020-11-02
CLASS ACTIVATION MAPS Implementation | bar: 2020-10-12; 2020-10-26 to 2020-11-02
Model Testing | bar: 2020-11-09 to 2020-11-16
Journal Writing | bar: 2020-09-28 to 2020-10-12; 2020-10-26 to 2020-11-23
Interface Development | bar: 2020-11-02 to 2020-11-23
Presentation | bar: 2020-11-16 to 2020-11-23